## Hoja 1
| Nombre del Equipo: Los Tres |  |  |  |  | Año:2025
[6 empty] | 10/03 - 21/03 |  | 24/03 - 11/04 |  |  | 14/04 - 23/05 | [6 empty] | 26/05 - 13/06 |  |  | 16/06 -11/07 |  |  | Salario por mes
N° | Tareas | Responsable | Personal | Hrs. Totales | Costo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | horas mes:160
1 | Analisis de requerimientos | Analista/product owner | 1 | 80 | $1,938,800 | [18 empty] | $3,877,600 | bar: 10/03 - 21/03 1 to 10/03 - 21/03 2
Reuniones con Aduana | bar: 10/03 - 21/03 1
Documentación de RF y RNF | bar: 24/03 - 11/04 3 to 24/03 - 11/04 4
2 | Diseño del Sistema | Arquitecto | 1 | 120 | $3,006,612 | [18 empty] | $4,008,816 | bar: 24/03 - 11/04 5 to 14/04 - 23/05 7
Diseño de BD(Tablas Aduana) | bar: 24/03 - 11/04 5 to 14/04 - 23/05 6
Prototipo de Interfaz | bar: 24/03 - 11/04 5 to 14/04 - 23/05 6
3 | Desarrollo | Desarrolladores | 2 | 280 | $6,737,291 | [18 empty] | $3,849,881 | bar: 14/04 - 23/05 8 to 14/04 - 23/05 10
Módulo de Declaraciones | bar: 14/04 - 23/05 8 to 14/04 - 23/05 9
Integracion con SUNAT(API) | bar: 14/04 - 23/05 10 to 14/04 - 23/05 11
Sistemas de Pagos | bar: 14/04 - 23/05 11 to 26/05 - 13/06 13
4 | Pruebas | QA | 1 | 120 | $1,637,523 | [18 empty] | $2,183,004 | bar: 26/05 - 13/06 14 to 16/06 -11/07 16
Pruebas de Carga | bar: 26/05 - 13/06 14 to 26/05 - 13/06 15
Pruebas de Usuario(UAT) | bar: 26/05 - 13/06 15 to 16/06 -11/07 16
5 | Implementación | DevOps | 1 | 120 | $3,367,879 | [18 empty] | $4,490,506 | bar: 16/06 -11/07 16 to 16/06 -11/07 17
Despliegue en Producción | bar: 16/06 -11/07 17 to 16/06 -11/07 18
Capacitación de Usuarios | bar: 16/06 -11/07 16 to 16/06 -11/07 17